## workPlaning
ตารางงาน
ลำดับ | ชื่องาน | ผู้รับผิดชอบ | เวลาประมาณ |  |  | เวลาจริง |  |  | งานก่อนหน้า | สถานะ
|  |  | ระยะเวลา (วัน) | วันที่เริ่ม | วันที่เสร็จ | วันที่เริ่ม | วันที่เสร็จ | ระยะเวลาจริง (วัน)
1 | การวางแผน | ศุภาพิชญ์ | 16 | 2018-01-17 | 2018-02-02 | 2018-01-17 | 2018-02-02 | 16 |  | เปิด
1.1 | วางแผนการทำงาน และ กำหนดระยะเวลา | ศุภาพิชญ์ | 9 | 2018-01-17 | 2018-01-26 | 2018-01-17 | 2018-01-19 | 2 |  | เปิด
1.2 | รวบรวมความต้องการของระบบ | สุทธิดา | 9 | 2018-01-17 | 2018-01-26 | 2018-01-20 | 2018-01-27 | 7 |  | เปิด
1.2.1 | สอบถามความต้องการจากเจ้าของห้าง | สุทธิดา | 9 | 2018-01-17 | 2018-01-26 | 2018-01-20 | 2018-01-27 | 7 |  | เปิด
1.2.2 | สอบถามความต้องการจากผู้จัดการ | สุทธิดา | 9 | 2018-01-17 | 2018-01-26 | 2018-01-20 | 2018-01-27 | 7 |  | เปิด
1.2.3 | สอบถามความต้องการจากลูกค้า | สุทธิดา | 9 | 2018-01-17 | 2018-01-26 | 2018-01-20 | 2018-01-27 | 7 |  | เปิด
1.3 | วิเคราะห์ระบบเดิม | จิราวรรณ | 9 | 2018-01-17 | 2018-01-26 | 2018-01-20 | 2018-01-31 | 11 |  | เปิด
1.4 | เขียนข้อเสนอโครงการ | ศุภาพิชญ์ | 7 | 2018-01-26 | 2018-02-02 | 2018-01-26 | 2018-02-02 | 7 | 1.2, 1.3 | เปิด
1.4.1 | ทำ use case model & use case description | จิราวรรณ | 7 | 2018-01-26 | 2018-02-02 | 2018-01-26 | 2018-02-02 | 7 |  | เปิด
1.4.2 | เขียน system proposal | สุทธิดา | 7 | 2018-01-26 | 2018-02-02 | 2018-01-26 | 2018-02-02 | 7 |  | เปิด
2 | ศึกษาทฤษฎีและเครื่องมือจัดทำระบบ | ศุภาพิชญ์ | 14 | 2018-02-02 | 2018-02-16 | 2018-02-02 | 2018-02-16 | 14 |  | เปิด
2.1 | ศึกษารูปแบบระบบจองพื้นที่ตลาด | วศิน | 5 | 2018-02-02 | 2018-02-07 | 2018-02-02 | 2018-02-07 | 5 |  | เปิด
2.1.1 | ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ทำระบบ | วศิน | 5 | 2018-02-02 | 2018-02-07 | 2018-02-02 | 2018-02-07 | 5 |  | เปิด
2.2 | วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวม | สุทธิดา | 9 | 2018-02-07 | 2018-02-16 | 2018-02-02 | 2018-02-07 | 5 | 1.1, 1.2, 1.3 | เปิด
2.2.1 | ทำแบบจำลอง data flow diagram | สุทธิดา | 9 | 2018-02-07 | 2018-02-16 | 2018-02-09 | 2018-02-14 | 5 | 2.2 | เปิด
2.2.2 | ทำแบบจำลอง context diagram | สุทธิดา | 9 | 2018-02-07 | 2018-02-16 | 2018-02-09 | 2018-02-14 | 5 | 2.2 | เปิด
3 | ออกแบบโครงร่างระบบ | ศุภาพิชญ์ | 7 | 2018-02-16 | 2018-02-23 | 2018-02-09 | 2018-02-21 | 12 | 2.2 | เปิด
3.1 | ออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ | จิราวรรณ | 7 | 2018-02-16 | 2018-02-23 |  |  |  | 2.2 | ปิด
3.2 | พัฒนา data flow diagram & data model | จิราวรรณ | 7 | 2018-02-16 | 2018-02-23 |  |  |  | 2.2.1, 2.2.2 | ปิด
4 | จัดทำระบบ | ศุภาพิชญ์ | 28 | 2018-02-23 | 2018-03-23 |  |  |  | 3 | ปิด
4.1 | จัดทำระบบตามที่วางแผนไว้ | วศิน | 28 | 2018-02-23 | 2018-03-23 |  |  |  |  | ปิด
4.2 | ลงระบบใหม่ และ ทดสอบระบบ | วศิน | 28 | 2018-02-23 | 2018-03-23 |  |  |  |  | ปิด
4.3 | ปรับปรุงระบบ | วศิน | 28 | 2018-02-23 | 2018-03-23 |  |  |  |  | ปิด
5 | นำเสนอ | ศุภาพิชญ์ | 14 | 2018-03-23 | 2018-04-06 |  |  |  | 4 | ปิด
5.1 | เขียนรายงานความคืบหน้า | ศุภาพิชญ์ | 14 | 2018-03-23 | 2018-04-06 |  |  |  |  | ปิด
5.2 | เขียนรายงานการนำเสนอ | สุทธิดา | 14 | 2018-03-23 | 2018-04-06 |  |  |  |  | ปิด
5.3 | นำเสนอโครงการ | ศุภาพิชญ์ | 14 | 2018-03-23 | 2018-04-06 |  |  |  |  | ปิด
Formulas:
เวลาประมาณ = DAYS([วันที่เสร็จ],[วันที่เริ่ม])
ระยะเวลาจริง (วัน) = DAYS([วันที่เสร็จ],[เวลาจริง])